济宁市推进城市一刻钟便民生活圈建设

实施方案

（征求意见稿）

根据省商务厅等14部关于印发《山东省推进城市一刻钟便民生活圈建设实施方案》的通知（鲁商字〔2024〕2号）等文件要求，为全面推进城市一刻钟便民生活圈建设，结合我市实际，制定本实施方案。

- 一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以满足居民日常生活需求、公共服务需要和品质消费为目标，坚持“问需于民、问计于民”“缺什么、补什么”“因城施策、一圈一策”的原则，按照“市县一体、试点带动、典型引路、全面推开”的路径，建立“社区主体推进、市场主体运营、商务指导服务、部门协调配合、政府督导落实”的工作机制，聚焦补齐基本保障类业态、发展品质提升类业态，优化社区商业网点布局，改善社区消费条件，创新社区消费场景，提升居民生活品质，培育典型社区和重点企业案例，全面推进便民生活圈建设，将一刻钟便民生活圈打造成保障和改善民生、恢复和扩大消费的重要载体。

- 提升目标

到2025年，全市完成120个（其中主城区80个）以上一刻钟便民生活圈改造提升或建设任务，形成一批布局合理、业态齐全，功能完善、服务优质，智慧高效、快捷便利，规范有序、商居和谐的便民生活圈，服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平进一步提升，对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显，试点区域居民满意度达到95%以上，基本保障型社区一刻钟便民生活圈达到90%以上。

- 三、重点工作

- （一）加强顶层设计，科学规划布局

1.优化建设方案。坚持问需于民与顶层设计相结合，创新工作方式，将一刻钟便民生活圈纳入街道社区的居民议事协商机制，全面摸清城市社区商业网点底数以及社区人口结构、收入水平、消费习惯、消费需求等，根据“有什么，缺什么”，研究“补什么、如何补”，科学编制一刻钟便民生活圈建设实施方案。各县（市、区）结合本地“十四五”发展规划，依据国土空间总体规划和详细规划，制定与城区商圈建设、旧城改造与城市更新等相衔接的便民生活圈建设方案，明确工作目标、重点任务、实施步骤、保障措施等。优化便民生活圈建设标准，明确功能要求、配置标准、业态结构和服务功能等标准，指导街道、社区，因地制宜，一圈一策，科学编制便民生活圈子方案，把居民的需求清单转化为项目清单，按照一刻钟便民生活圈业态“有没有”补齐业态，提升一刻钟便民生活圈服务满意度。（责任单位：市商务局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局按职责分工负责，各县市区负责落实，以下均需各县市区落实。不再列出）

2.分类实施建设。对商业基础设施欠缺或者老化的社区，积极盘活空间资源，结合城市更新、老旧小区改造，配套便民商业服务设施，增加商业面积、补齐设施短板。对商业设施比较齐全的社区，重点优化调整业态组合，注重引进新业态、新服务，拓展商业功能，提升服务水平；对新建居住区，空间规划编制阶段落实新建独立或配套形式的商业和综合服务设施占居住区总建筑面积比例不低于10%的要求，优先发展集聚式商业形态，重点建设社区商业中心、邻里中心、养老服务中心等综合服务设施，与社区住宅项目同步规划、同步建设、同步验收、同步交付。在居民“家门口”（步行5-10分钟范围内），优先配齐购物、餐饮、家政、快递、维修、菜市场、再生资源回收等基本保障类业态，引进智能零售终端，让消费更便捷。在居民“家周边”（步行15分钟范围内），支持基本保障类业务网点的服务叠加，提供“一店多能”服务，更好就近满足居民日常生活必需，因地制宜发展文化、娱乐、休闲、社交、康养、健身等品质提升类业态，让消费更舒心。（责任单位：市商务局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局按职责分工负责）

- （二）补齐设施短板，丰富商业业态

- 3.发展“一店一早”。支持特色化、多元化的各类市场主体发展，推动品牌连锁便利店（社区超市）进社区。以早餐店、小吃店、社区食堂、便民餐车、“便利店+早餐服务”“互联网+早餐服务”等为主体，构建多层次早餐供应体系，增加网点密度，丰富早餐品种，保障居民“吃得好”。对于网点缺乏的社区，鼓励采用箱式移动早餐售卖车进社区。（责任单位：市商务局）

4.补齐“一菜一修”。鼓励支持菜市场、生鲜超市（菜店）标准化、智慧化改造，拓展服务业态，提升环境、卫生和质量，促进放心消费、惠民消费。在商业设施、小区公共设施等划定区域，或者采用公益+市场模式，规范有序建设集修鞋、修拉链、配钥匙等“小修小补”于一体的社区工坊，明码标价，提供平价维修服务。（责任单位：市商务局、市城市管理局、市市场监管局按职责分工负责）

5.服务“一老一小”。加强社区养老、婴幼儿照护服务、社区卫生服务设施建设，新老小区按要求配套建设、配置补齐。鼓励开展医养结合服务的养老机构或医疗机构，托管街道综合养老服务中心，连锁运营辖区日间照料设施和“家庭养老床位”，推动专业养老服务向社区和家庭延伸；推进社区助老食堂或老年助餐点建设，为老年人就餐提供优惠和便利；鼓励市场主体设立为老年人服务的专柜和体验店，保留现金、银行卡等传统支付方式，提供简便易行、符合老年人特点的服务；综合利用社区党群服务中心、社区养老服务设施、儿童之家等公共服务资源，拓展养老托育服务功能。引导社区商业中心等场所建设母婴设施并悬挂引导标识，发展嵌入式、标准化的托育机构和托育点，提供全日托、半日托、临时托、计时托等平价服务。探索通过提供场地、减免租金等政策措施，鼓励个人、企业和社会组织在社区举办非营利性托育服务机构。充分发挥各级资金引导带动作用，加大奖补力度，助推养老托育能力提升。（责任单位：市民政局、市卫生健康委、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局、市商务局按职责分工负责）

（三）培育经营主体，推动品质化品牌化发展

6.支持发展连锁经营。支持连锁企业优化布局，提质升级，吸引品牌连锁企业进社区开设新店，发展社区直营连锁。引导重点商贸企业、品牌连锁企业将商业资源下沉社区，通过社区商业网点直营连锁及商业特许经营方式，输出品牌、标准、管理和服务，实现品牌化、规范化发展。支持龙贵、爱客多、新百意等大型商贸企业开放供应链、物流渠道，为传统夫妻店、杂货店、小商店等提供集采集配、统仓统配等服务。（责任单位：市商务局）

7.改造建设传统商业载体。引导传统商场向社区商业中心转型，拓展特色餐饮、生活零售、文化休闲、儿童娱乐、运动健身、社区食堂等服务功能。鼓励社区综合服务中心、各类社区商业网点提供多样化便民服务，有序发展“一店多能”、社区工坊、社区食堂等服务方式。挖掘利用空置或过剩的旧厂房、仓库，以及闲置土地等，通过调整或兼容土地用途，推动建设改造一批综合服务型的商业中心、邻里中心等便民服务设施。（责任单位：市商务局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市体育局按职责分工负责）

8.推动社区消费扩容。鼓励社区开展生活节、邻里节、美食节、团购节、家电家居及家政消费服务等活动，繁荣社区商业。鼓励健身房、游泳馆、多功能运动场、保健理疗店等进社区，促进健康消费。鼓励以划定区域、时段等方式，允许市场主体适度拓展室外经营场地、延长经营时间，划定临时停车泊位。繁荣发展夜购、夜娱、夜宵等夜间消费，允许夜间非交通高峰时段店外限时停车，助力“小店经济”“夜市经济”等特色经营，方便服务群众。合理布局建设便民疏导点，引导流动商贩在便民疏导点规范经营。（责任单位：市商务局、市发展改革委、市城市管理局、市公安局、市体育局、市市场监管局按职责分工负责）

9.拓展物业便民服务。鼓励支持物业服务企业向养老、托育、家政、快递收发、文化、健康、房屋经纪等领域延伸，拓展“物业+生活服务”，完善便民商业服务功能。引导具备条件的物业服务企业为老年人、残疾人和儿童等特殊群体提供日常餐饮、生活帮助、病患陪护、保洁清洗、幼儿托管等服务，实现“物业服务+生活服务”附加增值。（责任单位：住房城乡建设局）

10.培育专业运营机构。鼓励引入、发展社区商业专业运营商，对社区商业统一规划、统一招商、统一运营、规范管理，提升运营水平。鼓励探索社区基金模式，规范运营管理，引导社会资本参与。鼓励开展各类公益性社区商业设施建设，充分发挥政府引导、市场主导作用，探索“政府建设、企业运营”“企业投资、政府支持”等市场化驱动模式。（责任单位：市商务局、市财政局、市住房城乡建设局按职责分工负责）

（四）聚焦智慧便捷，推动技术赋能

11.建设社区智慧平台。引导社会资本、企业参与建设智慧社区信息系统，优化完善济宁智慧社区公共服务平台，整合本地便民服务资源，实现线上线下互动，提供更加便利智慧的数字化生活服务。推广便民生活圈网点动态地图、“小修小补”便民地图，引导更多服务点位进导视图，让居民日常消费“找得到”。推动数字图书馆等优质资源下沉，融入社区服务生态圈。加大“AI泊济宁”智慧停车管理平台推广和充电桩智慧平台建设，完善充电换电设施、停车位等配套设施建设，提升停车便利化、智慧化。（责任单位：市大数据中心、市商务局、市住房城乡建设局、市城市管理局、市市文化和旅游局按职责分工负责）

12.提升数字化体验。结合省级智慧商圈试点，优化完善太白楼路智慧商圈平台功能，推动金宇路、京杭路、济州上城等商圈提能升级，支持龙贵、万达、吾悦等大型商业综合体拓展沉浸式、体验式、互动式消费场景；推动步行街向复合功能延伸升级，持续打造高品质、体验式特色商业街区，丰富消费场景，提升消费便利度；加快发展智慧超市、智慧商店，开展数字化营销，实现线上消费线下体验。利用社区广场、停车场、物业用房等场所，引入智能快递柜、自助售货机、智能文体设施、自助取水机、无人值守便利店、智能回收机等便民服务设施，提供现场交互、无接触交易、智能结算、自助售卖等服务，提升数字化体验。（责任单位：市商务局、市住房城乡建设局按职责分工负责）

13.发展新型商业模式。加快发展线上线下融合的社区即时服务（零售）模式，推广“线上下单+就近门店配送”“就近门店下单+即时配送”模式；推广“中央厨房+冷链+餐饮”等模式，创新服务品类、延伸服务链条。支持电商平台企业整合线下便利店、社区小店资源，全面扩展线上功能，实现线上下单、线下就近配送与网络购物社区全覆盖。（责任单位：市商务局）

（五）促进就业创业，提升居民收入

14.加强就业创业支持。实施“社区微业”三年行动计划，为居民在社区就业提供便利。盘活利用社区存量房屋资源，采取政府扶持、市场运作模式，打造创业门店、创业街区，为小微创业者提供低成本场地支持。构建多领域多层次、线上线下相结合的培训体系，推进校企合作、产教融合，引导职业院校、职业培训机构等开展职业技能培训，按规定给予培训补贴。鼓励发挥行业协会作用，指导相关培训机构开展相关行业技能培训。推动创业服务进社区，为社区创业人员提供项目推介、创业辅导、政策咨询等服务。开展创业培训服务活动，推动具有历史文化传承的“鲁菜师傅”“山东手造”等创业者扩容提质，提升创业就业能力水平。（责任单位：市人力资源社会保障局、市商务局、市住房城乡建设局、市市场监管局按职责分工负责）

15.扩大就业创业渠道。支持自由职业者灵活就业、远程办公、兼职就业，从事即时零售、餐饮服务、线上培训等平台衍生业务。支持高校毕业生创业就业，从事创意经济、个性化定制化文化业态等特色经营，创新网红店、特色店、精品店。优先为残疾人等就业困难人员推荐低门槛、有保障的爱心岗位，服务社区居民。（责任单位：市人力资源社会保障局、市商务局、市住房城乡建设局、市市场监管局按职责分工负责）

四、保障措施

（一）加强组织领导。一刻钟便民生活圈建设事关百姓冷暖、民生福祉，既是提升城市功能品质、恢复和扩大消费的有力举措，也是践行商务为民、解决群众“急难愁盼”的民生工程。实行市、县（市、区）长负责制，落实市、县（市、区）、街办、社区四级联动机制。各县（市、区）主要负责人亲自安排、亲自研究、亲自推进；市商务局牵头，建立健全调度通报、会商研判、交流学习、评估验收制度；各相关部门（单位）要密切配合，形成工作合力；按照既定工作目标、重点任务和时间安排，细化配置要求和项目清单，切实加快推进便民生活圈建设进程。（责任单位：市商务局，指挥部各成员单位按职责分工负责）

（二）强化政策保障。要积极落实《商务部等12部门关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》（商流通函〔2021〕176号）等文件明确的用地、用房、财政、金融、保险、营商环境等政策。充分发挥部门、单位作用，落实相关支持政策，将一刻钟便民生活圈建设与城乡社区服务体系建设、城市更新、城镇老旧小区改造、完整社区建设试点等工作相衔接，同谋划、同选取、同推进，加强政策集成，形成工作合力。对于符合条件的企业，按照市场化、法治化原则做好金融服务。按照相关规定落实创业补贴、创业担保贷款等支持政策。要统筹使用商贸流通发展资金，支持发展连锁经营、改造传统商贸主体、社区菜市场、社区工坊等商业设施建设。（责任单位：市财政局，指挥部各成员单位按职责分工负责）

（三）优化营商环境。优化企业开办服务，推广电子证照应用。除法律法规明确规定外，不得要求企业必须在某地登记注册，不得为企业跨区域经营或迁移设置障碍，不得以是否在当地设立法人主体为条件对企业差别对待。培育一批“名特优新”个体工商户，适当给予政策和资源支持，鼓励其做大做强，发挥引领示范作用。探索党建引领、商协会管理、共享共治等社区治理模式，促进共建共管，协同发展。在符合安全生产、卫生健康要求、城市管理规定且不影响周边居民生活的前提下，科学布局移动商业服务设施，规范“小修小补”等业态经营行为，提升治理精细化水平。对开放式商业街区、商业综合体等，开展具有引流效应的品牌形象展示活动，合理规划外摆活动区域，规范报备、监管流程，坚持审慎包容柔性执法，营造良好消费场景。(责任单位:市行政审批局、市城市管理局、市商务局、市市场监管局按照职责分工负责)

（四）引导规范经营。支持行业协会制定相关标准，开展技能培训，规范商户经营和服务行为。加强消费者合法权益保护，打击消费欺诈行为，落实商品和服务明码标价工作，规范市场主体经营行为。整合街道、社区、物业、商户等各方力量，健全完善便民生活圈管理制度，强化诚信经营和守法意识，通过共建共管加强自律规范。(责任单位:市商务局、市市场监管局按照职责分工负责)

- 五、实施步骤

- （一）试点验收阶段（2024年4月底前）

兼顾统一性和灵活性，对照《一刻钟便民生活圈业态“有没有”分型表（试行）》（附件3)《一刻钟便民生活圈服务“好不好”评价表（试行）》（附件4)、《一刻钟便民生活圈满意度调查表》（附件5)，细化业态配置要求，制作《试点便民生活圈建设情况调查表》（附件6)，按照“基础型、提升型、品质型”开展分级分类评价。各县（市、区）要明确重点任务，细化配置要求和项目清单，至少打造1个城市一刻钟便民生活圈典型案例。

- （二）提质扩面阶段（2024年5月-12月）

扩大城市一刻钟便民生活圈试点社区范围，推广成熟可复制的经验做法，推进全市一刻钟便民生活圈建设工作，全面发挥一刻钟便民生活圈在服务保障民生、促进消费升级等方面的重要作用。对便民生活圈基础设施、服务内容及工作动态进行广泛宣传，营造良好的社会氛围，更好体现出社区生活圈便民服务的“便捷度”“广度”和“深度”，提升居民满意度。

- （三）总结验收阶段（2025年1月-12月）

以全国试点为引领，持续推进一刻钟便民生活圈建设，形成长效发展机制。依托全国试点城市、便民生活圈典型社区案例、重点企业案例评估考核，总结提炼并形成典型经验，争创“齐鲁样板”。完善推进机制，建立健全长效管理制度，营造商居和谐的消费环境，实现商业环境与居住环境相协调，业态发展和居民需求相匹配，提升一刻钟便民生活圈便利化、标准化、智慧化、品质化水平，进一步提升群众的获得感、幸福感和安全感。

- 附件：1.济宁市一刻钟便民生活圈试点城市建设相关部门单位主要工作职责

- 2.一刻钟便民生活圈业态“有没有”分型表(试行)

- 3.一刻钟便民生活圈服务“好不好”评价表(试行)

- 4.一刻钟便民生活圈满意度调查表

- 5.试点社区便民生活圈建设情况调查表

- 6.试点社区便民生活圈建设项目清单表

2024年3月 日

附件1

济宁市一刻钟便民生活圈试点城市建设

相关部门单位主要工作职责

- 1.市商务局：牵头负责一刻钟便民生活圈建设工作，编制一刻钟便民生活圈专项规划，围绕补齐商业设施短板研究激励政策和推进措施；对试点建设情况进行综合评估，按目标任务分批次、分类型开展试点建设；统一一刻钟便民生活圈服务标识；指导社区农贸市场、菜市场进行智慧化、超市化升级改造；指导建设集修鞋、修拉链、配钥匙等“小修小补”于一体的社区工坊；加快发展连锁经营便利店，落实有关政策，优化居民日常购物消费环境；鼓励社区开展各类促消费活动，繁荣社区商业；建立城区农贸市场、菜市场、超市、便利店、餐饮店、品牌店、连锁店等清单台账。

- 2.市发展改革委：负责积极拓宽资金筹集渠道，引导社会资金投向，支持政府投资性重点项目和资金向试点一刻钟便民生活圈倾斜。

3.市民政局：研究落实养老服务政策，加快养老服务设施建设，搭建以居家为基础、社区街道为依托、机构为补充、平台为支撑的居家社区养老保障服务网络；积极推进老年助餐服务设施建设，为老年人就餐提供优惠和便利；建立城区养老服务机构、老年助餐服务设施清单台账。

- 4.市财政局：负责做好资金保障，配合相关部门做好各项财政支持政策的落实，指导各县（市、区）统筹做好资金保障。

- 5.市人力资源和社会保障局：研究促进就业创业政策，加强就业创业扶持，对符合条件的商户按规定落实就业补贴、失业保险稳岗返还、创业担保贷款等政策；实施“社区微业”三年行动，打造创业门店、创业孵化器、创业街区，为社区创业人员提供项目推介、创业辅导、政策咨询等服务；为残疾人等就业困难人员推荐低门槛、有保障的爱心岗位，服务社区居民；指导相关培训机构开展相关行业技能培训；建立就业培训、创业机构、创业补贴等清单台账。

6.市自然资源和规划局：结合旧城改造和城市更新，将一刻钟便民生活圈内容建设与国土空间规划衔接，做到社区商业设施、与住宅同步规划；做好一刻钟便民生活圈建设试点用地保障，推动土地复合开发利用、用途合理转换；对新建居住区，空间规划编制阶段落实新建独立或配套形式的商业和综合服务设施占居住区总建筑面积比例不低于10%的要求，对新建社区在土地供应阶段明确社区养老、婴幼儿照护服务、社区卫生服务设施等配套建设要求，补齐社区短板不足。

- 7.市住房城乡建设局：研究落实便民基础设施配套、物业服务保障政策；结合城市更新行动、城镇老旧小区改造等工作，完善便民服务配套设施，建立清单台账；推进中心城区物业全覆盖，支持物业公司向民生领域延伸，拓展“物业+生活服务”；督促指导物业公司为社区便利店、无人售货机、自助取水机、智能快递柜、智能充电桩、智能文体设施等便民服务设施进社区提供优质高效服务。

- 8.市城市管理局：做好在市区主要街道、大型活动场所等建设无人超市、智能再生资源回收柜等设施中涉及城市管理工作的监管；坚持审慎包容柔性执法，合理规划外摆活动区域，规范“小店经济”“夜市经济”商业促消费活动，营造良好消费场景；在符合安全生产、卫生健康要求、城市管理规定且不影响周边居民生活的前提下，科学布局移动商业服务设施，规范“小修小补”等业态经营行为，提升治理精细化水平，方便服务群众。

- 9.市文化和旅游局：负责研究落实文旅政策，整合文化旅游资源，鼓励文旅企业入驻，指导文旅新业态在一刻钟生活便民生活圈布局；采取政府投资、社会投资、政企合作等多种形式建设公益性图书阅览场所；探索发展文化、娱乐、休闲设施、业态的路径措施，重点推进电影院、文娱演出场所建设；建立城区文化、娱乐清单台账。

- 10.市卫生健康委：负责研究落实医疗卫生、医养结合、托育等方面的政策；加快社区卫生服务中心、卫生服务站（室）等医疗设施建设，满足社区群众基本医疗需求；拓展托育服务功能，发展标准化、嵌入式的托育机构和托育点；建立城区医疗卫生、医养结合、托育机构清单台账。

- 11.市行政审批服务局：优化企业和个体工商户开办服务，推广电子证照应用，推行市域内跨县区“一照多址”改革、实施纸质营业执照二维码与电子营业执照企业码“二码合一”；推动“高效办成一件事，围绕个人、企业、项目的全生命周期，精简材料、压缩办理时限，方便服务企业和群众。

- 12.市市场监督管理局：负责研究落实培育壮大个体私营主体的政策，培育“名特优新”个体工商户；落实商品和服务明码标价工作，打击消费欺诈行为，加强消费者合法权益保护；实施“包容审慎”监管，坚持处罚与教育相结合，引导市场主体合法合规经营，强化商户诚信经营和守法意识。

- 13.市体育局：加快推进全民健身场地设施、器材的均衡布局，完善全民健身公共服务体系，建立社区健身场地、场所清单；开展公共体育场馆开放服务提升行动，提高全民健身公共服务水平；

- 14.市能源局：负责加快推进充电桩建设。

- 15.市税务局：负责落实国家关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策，落实生活性服务业增值税加计抵减及普惠性减税降费政策。

- 16.市邮政管理局：负责布局社区快递公共服务站智能快件箱（信包箱），打通社区物流“最后一百米”。

- 17.市大数据中心：负责社区智慧平台建设建设和推广应用。①优化完善智慧社区平台，指导县市区整合社区便民服务资源，接入购物、餐饮、休闲、文化、养老、托育、家政等线上功能，提供周边商品和服务搜索、信息查询、生活缴费等服务，提供更加便利、更加智慧的数字化生活服务。②推广便民生活圈网点动态地图、“小修小补”便民地图，引导更多服务点位进导视图。”

- 18.国家金融监管总局济宁监管分局：引导金融机构加大普惠金融支持力度，创新消费信贷服务，为市场主体提供专业、便捷、贴心的金融服务。

附件2

一刻钟便民生活圈业态“有没有”分型表（试行）

| 评价指标 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本保障类业态 | 在“家门口”步行 5-10分钟范围内，配齐基本保障类业态，主要有： □便利店 □综合超市 □菜市场（菜店） □生鲜超市 □早餐店 □大众餐饮店（有外卖服务） □主食厨房 □理发店 □洗衣店 □药店 □照相文印店 □五金杂货店 □家政服务点□小修小补点（修表、修鞋、修家电、修自行车、开锁配钥匙、改衣服、修电子产品、家具维修、箱包维修等） □物业服务点 □再生资源回收点 □邮政快递综合服务场所或智能快件（信包）箱 □移动售卖点（报刊亭等） □自助取水机 □银行网点（含取款机） □其他： | 60 | 共列出居民日常生活所需的20种基本保障类业态，各地可结合本地实际，确定15种作为必备业态。 达到15项得60分。 不足15项得0分。 |  |
| 品质提升类业态 | 在“家周边”步行15分钟范围内，因地制宜发展品质提升类业态， 主要有： □社区养老服务机构（含社区养老院、为老服务中心、日间照料中心等） □托育机构（含托育点） □儿童娱乐中心 □邻里中心（商业服务中心） □艺术培训点 □特色餐饮店 □茶饮咖啡店 □蛋糕房 □新式书店 □花店 □眼镜店 □文具店 □体育用品店 □专卖店 □生活馆 □健身场地 □电影院 □文娱演出场所 □棋牌室 □保健理疗店 □美容美体店 □沐浴店 □住宿酒店 □洗车行 □汽车维修店 □宠物服务店 □社区食堂 □ 智慧商店 □自助寄存仓 □自动贩卖机 □其他： | 40 | 共列出居民文体娱康等30种品质提升类业态，各地可结合本地、本社区实际，选择引进有关业态。 每具有一个业态得1.5分。 最高不超过40分。 |  |
| 分值总计 |  | 100 |  |  |
| 说明 | 1.本表把业态“有没有”作为一刻钟便民生活圈初步分型的依据，满分100分，得分≥90分初步划为品质型，80≤得分＜90分初步划为提升型，70≤得分＜80分初步划为基础型，初步分型后再依据《一刻钟便民生活圈服务“好不好”评价表》进行评价确定。2.指标制定主要依据《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025 年）》《商务部等12部门关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》《城市一刻钟便民生活圈建设指南》及相关国家标准、行业标准。 |  |  |  |

附件3

一刻钟便民生活圈服务“好不好”评价表（试行）

| 序号 | 评价类别 | 评价指标 | 评价内容 | 分值 | 评分标准 |  | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、人民满意 （40分） | 问需于民 | 问需于民、问计于民，倾听民声、尊重民意、顺应民心，按照“缺什么补什么”的原则，落实居民需求清单、项目清单，及建设内容、完成时限等要求。 | 8 | 建立需求清单、项目清单4分，落实相关建设内容4分。 |  |  |
| 2 |  | 业态满意 | 通过测评，居民认为购物类、餐饮类、生活服务类商业网点齐全、数量充足，在步行15分钟左右范围内，能满足日常生活需要，触达方便，消费便利。 | 16 | 1.样本符合要求、满意度达到90%以上得16分； 2.样本符合要求、满意度在 80%-90%得10分； 3.其他情况0分。 | 由市商务主管部门委托第 三方机构对社区居民满意 度进行电子问卷调查（依据附件4《一刻钟便民生活圈满意度调查表》），本着实事求是、公开公正的原则，从业态、服务等方面测评，出具评价报告和汇总表（样本不少于本生活圈服务人口的10%）。 |  |
| 3 |  | 服务满意 | 通过测评，居民认为便民生活圈商业网点管理规范有序，环境整洁，卫生文明，购物、餐饮、生活服务类商业网点的服务好，居民消费体验舒适，商居和谐，获得感、幸福感、满足感强。 | 16 | 1.样本符合要求、满意度达到 90%以上得16分； 2.样本符合要求、满意度在 80%-90%得10分； 3.其他情况0分。 |  |  |
| 4 | 二、服务体验 （60分） | “一店一早”服务 | 便利店宜叠加便民服务，在安全、卫生的前提下适当搭载打印复印、代扣代缴、代收代发、家政预约、洗衣预约等服务项目，做到“一店多能”；早餐店品类丰富、营养卫生，符合当地饮食习惯。提供线上下单、配送到家等即时零售服务。 | 10 | 1.便利店“一店多能”，叠加便民服务7类以上，具 有2家以上24小时便利店，得4分；叠加便民服务5类以上，具有1家以上24小时便利店，得2分；其他情况0分。 2.早餐店品类丰富，主食+汤粥类8类以上，得4分； 主食+汤粥类5类以上，得2分；其他情况0分。 3.具有配送到家的早餐网点，得1分。 4.具有配送到家的零售网点，得1分。 |  |  |
| 5 | 二、服务体验 （60分） | “一菜一修”服务 | 菜市场应符合《农贸市场管理技术规范》（GB/T21720-2022），提供药残快速检测、价格公示、公平秤等服务，做到价格合理、卫生整洁、定期消毒和食品安全；菜市场或生鲜超市单处一般规模：建筑面积750-1500平方米或2000-2500平方米。菜市场规划的总建筑面积按每千人不低于50平方米标准配置。修表、修鞋、修家电、修自行车、开锁配钥匙、改衣服、修电子产品、箱包维修等“小修小补”网点设置有序、经营规范、环境整洁，方便居民“找得到”。 | 10 | 1.生活圈内菜市场规划的总建筑面积，及单处面积符合要求，具有相关检测、公示、公平秤等服务，明码标价，卫生整洁，食品安全有保证，得5分；面积不足扣1分，服务每缺1项扣1分。 2.小修小补8类以上，规范整洁有序，得5分；每缺1类扣0.6分。 |  |  |
| 6 |  | “一老一小”服务 | 消费场所应保留现金、银行卡等传统支付方式和面对面人工服务，便利老年消费；提供生活照料、紧急救援、健康管理、康复护理、精神慰藉等养老服务；提供全日托、半日托、临时托、计时托、营养餐等托育托管服务，解决居民的“后顾之忧”。单处一般规模：学龄儿童托管中心200平方米，托育机构200平方米，养老服务机构、综合为老服务中心（日间照料中心）等应符合有关标准。 | 10 | 1.养老服务场所符合标准要求，面积足够，服务项目和服务质量有保证，得5分；面积不足扣1分，服务每缺1项扣0.6分。 2.托育服务场所符合标准要求，面积足够，服务项目和服务质量有保证，得5分；面积不足扣1分，服务每缺1项扣0.6分。 |  |  |
| 7 |  | 品质质量 | 评价各类店铺品牌连锁化情况，为居民提供高品质的商品和服务。 | 6 | 便民生活圈各类连锁店铺：一线城市达到30%以上，二线城市达到25%，其他城市达到20%，得6分。否则，0分。 |  |  |
| 8 |  | 促消费活动 | 定期规范开展社区邻里节、美食节、团购节、家电家居及家政便民服务等促消费活动，繁荣社区消费。 | 6 | 年内每开展一次社区促消费活动得1分，最多得6分。 |  |  |
| 9 |  | 智慧服务 | 购物、餐饮等主要消费场所提供扫码结算、智能监控等服务；设置智能终端设备，能提供24小时及自助服务（含银行、快递、药品、饮料、取水等），布局和数量合理；便民生活圈导视图美观整洁、点位清楚、通俗易懂；便民生活圈智慧服务平台（小程序）提供搜索、导航、交易、发券等服务，店铺入驻率和居民使用率较高。 | 10 | 1.主要消费场所有扫码结算、监控得2分，否则0分。 2.智能终端设备5类且每类数量2台以上，得2分；每缺1类扣0.4分。 3.生活圈导视图符合要求得2分，否则0分。 4.智慧服务平台，商户入驻率达70%以上、居民注册使用率达40%以上得4分；商户入驻率达50%以上、居民注册使用率达20%以上，得2分。 |  |  |
| 10 | 二、服务体验 （60分） | 商居和谐 | 商业网点布局与社区风格、周边环境协调，设施条件好，形成主题街区文化和地方特色；店铺规范美观，环境整洁，文明诚信经营；无污染、无私搭乱占、无安全隐患，不扰民，提高社区治理水平，做到宜居宜业宜学宜养。 | 8 | 符合要求、商居和谐、安全卫生、环境美观、有地方特色得8分，基本符合4分，不符合0分。 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 说明 | - 按照目标导向进行设计，本表和《一刻钟便民生活圈业态“有没有”分型表》，是各地对标对表建设一刻钟便民生活圈的借鉴参考，也是对一刻钟便民生活圈分级分类验收评价的依据。相关指标兼顾了通用性和灵活性，满分100分。 - 指标制定主要依据《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025年）》《商务部等12部门关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》《城市一刻钟便民生活圈建设指南》及相关国家标准、行业标准，本表涉及单处面积规模供参考。 - 在《一刻钟便民生活圈业态“有没有”分型表》类型划分的基础上，依据本表对服务“好不好”进行评价，得分≥90分为优秀，80≤得分＜90分为良好，70≤得分＜80分为合格，得分＜70分为不合格。评价结果为合格及以上的，最终分别确定为基础型、提升型、品质型一刻钟便民生活圈。 |  |  |  |  |  |  |

附件4

一刻钟便民生活圈满意度调查表

| 一刻钟便民生活圈，是以社区居民为服务对象，服务半径为步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，以多业态集聚形成的社区商圈（主要包含商业、服务业）。美好生活在于共建共享，便民生活圈的发展水平关系到每位居民的幸福生活。为推进一刻钟便民生活圈高质量发展，现开展居民满意度调查，本问卷为不记名调查，您的意见对我们非常重要，请如实填写。我们对您的答卷将予以保密，谢谢您的支持与配合！ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查者基本情况 | 性别 |  | 职业 | □公职人员 □个体户、私营业主 □工人 □农民 □教师 □医生 □其他： | □科研技术人员 □文艺工作者 | □企业管理者 □学生 □商业服务从业人员 □自由职业者 □退休 □失业、待岗人员 |
|  | 年龄 |  |  |  |  |  |
|  | 月收入 |  |  |  |  |  |
|  | 您居住在 小区，属于 街道/社区 |  |  |  |  |  |
| 业态配置满意度评价 | 您所在的一刻钟便民生活圈配备了以下哪些基本保障类业态？（多选） □便利店 □综合超市 □菜市场（菜店） □生鲜超市 □早餐店 □大众餐饮店（有外卖服务） □主食厨房 □理发店 □洗衣店 □ 药店 □照相文印店 □五金杂货店 □家政服务点 □小修小补点（修表、修鞋、修家电、修自行车、开锁配钥匙、改衣服、修电子产品、家具维修、箱包维修等） □物业服务点 □再生资源回收点 □邮政快递综合服务场所或智能快件（信包）箱 □移动售卖点（报刊亭等） □自助取水机 □银行网点（含取款机） □其他： |  |  |  |  |  |
|  | 您认为上述基本保障类业态，是否能够满足您日常生活的消费，在基本保障方面做到网点齐全、数量充足？（指商业、服务业） □能够满足 □基本满足 □不能满足 |  |  |  |  |  |
| 业态配置满意度评价 | 您所在的一刻钟便民生活圈配备了以下哪些品质提升类业态？（多选） □社区养老服务机构（含社区养老院、为老服务中心、日间照料中心等） □托育机构（含托育点） □儿童娱乐中心 □邻里中心（商业服务中心） □艺术培训点 □特色餐饮店 □茶饮咖啡店 □蛋糕房 □新式书店 □花店 □眼镜店 □文具店 □体育用品店 □专卖店 □生活馆 □健身场地 □电影院 □文娱演出场所 □棋牌室 □保健理疗店 □美容美体店 □沐浴店 □住宿酒店 □ 洗车行 □汽车维修店 □宠物服务店 □社区食堂 □智慧商店 □自助寄存仓 □自动贩卖机 □其他： |  |  |  |  |  |
|  | 您认为上述品质提升类业态，是否能够满足您的生活品质消费，文化、休闲、娱乐、健康等网点齐全？（指商业、服务业） □能够满足 □基本满足 □不能满足 |  |  |  |  |  |
| 服务 满意度评价 | 您认为在一刻钟便民生活圈中消费是否足够便利？ □非常便利 □比较便利 □不便利 |  |  |  |  |  |
|  | 您对于一刻钟便民生活圈中购物、餐饮、生活服务等商业网点的服务体验是否满意？ □很满意 □比较满意 □不满意 |  |  |  |  |  |
|  | 您对于一刻钟便民生活圈中的商业网点提供的智能结算、自助售卖、小程序平台等智慧服务是否满意？ □很满意 □比较满意 □不满意 |  |  |  |  |  |
|  | 您认为一刻钟便民生活圈中的商业网点在经营中是否做到规范有序、卫生安全、环境整洁，无污染、无私搭乱占、无安全隐患，不扰民？ □全部做到 □大部分做到 □少部分做到 |  |  |  |  |  |
|  | 您认为一刻钟便民生活圈是否实现商居和谐、文明舒适、特色鲜明，宜居宜业宜学宜养？ □已经实现 □基本实现 □没有实现 |  |  |  |  |  |
| 您对于一刻钟便民生活圈建设有何具体建议，还需要“补什么”： |  |  |  |  |  |  |

附件5

试点社区便民生活圈建设情况调查表

试点生活圈名称：                 所在县市区：                         截至日期：202×年×月×日

| 运营主体（多选，打√） |  |  |  | 街道（社区）□ 国企□ 民营企业□ 专业运营商□ 网点各自经营□ |  |  |  |  |  | 发展形态 | 集聚式为主□ 街坊式为主□ 分布式为主□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四至范围 |  |  |  |  |  |  | 服务社区 |  |  |  |  |
| 便民生活圈智慧服务平台（如有，请列出名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区商业中心（邻里中心）数量（座） |  |  |  |  |  | 生活圈服务覆盖的居民 数量（万人） |  |  |  |  |  |
| 社区商业和综合服务设施面积占社区总建筑面积的比例（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 主要业态网点 |  |  | 商业网点 （店铺）数量合计（个） | 从业人数 （万人） |  | 其中：品 牌连锁店数量（个） | 居民 满意度（%） |  | 问需于民调查时 居民反映还“缺什么” （需求清单） |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本 保障类 | 便利店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合超市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 菜市场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生鲜超市（菜店） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早餐店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗染店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 美容美发店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照相文印店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 药店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家政服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政快递综合服 务点（快件箱组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 再生资源回收点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运动健身 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特色餐饮店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 养老站点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 托育站点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保健养生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 休闲娱乐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

试点社区便民生活圈建设项目清单表

| 社区名称 | 项目名称 |
| --- | --- |