金乡县东城小学

金乡县东城小学

2023年秋季学期学生资助工作方案

2023年秋季学期开始全县各级各类学校、幼儿园全部参加济宁市学生资助标准化学校建设工作，年底全部通过县级以上验收。今年的政策性资助工作重点是“不分指标、应助尽助、数据筛查、精准资助”，为顺利完成工作任务，金乡县教体局特制定本方案。

1、8月28日前，各级各类学校、幼儿园资助专干务必将《教育资助政策明白纸》（16开红纸单面）、《济宁市教育资助申请表认定》（(A4纸双面）印制完毕。

2、8月30日之前，县资助中心将全县最新脱贫享受政策户、防返贫动态监测户、低保户、残疾学生、孤儿及事实无人抚养等特殊困难学生名单在全县资助工作群下发，各学校资助专干做好筛选取保无遗漏。各级各类学校、幼儿园召开由学校主要负责人、资助专干、年级资助干事、全体班主任参加的2023年秋季学期学校资助工作会议，安排资助标准化学校建设及秋季资助工作任务，给各班主任发放《教育资助政策明白纸》、《济宁市教育资助申请表认定》，讲解填表方法，并将两份材料电子版发到新班级家长工作群，让家长提前了解教育资助政策，有意愿申请2023-2024年教育资助的家长，可以给班主任提出预申请，班主任提前了解班级情况。学校留下资助工作会议照片、发言稿等材料。

3、9月1日开学第一课，各班主任讲解教育资助政策并将《教育资助政策明白纸》、《济宁市教育资助申请表认定》发放给学生，讲解清楚填报要求，特别强调，今年开始，受助资格实行提前大数据筛查制度，家长不用提供各种证明材料、不用让村或社区开具家庭经济困难证明。班主任收集有申请意愿的学生姓名、监护人双方身份证号码（除新生外，可以利用学校学籍信息平台导出监护人身份信息），住校生、低学段、留守儿童或个别把握不准是否申请的学生，班主任可以主动联系家长讲清资助政策要求，结合家长申请意愿确定申请名单信息。

4、9月5日之前校资助专干收集《教育资助政策明白纸》回执单，整理全校提出资助申请的学生及监护人信息，填写《申请资助学生统计表 （用于经济信息核查）》，以教育联区、教育集团统一（县直学校直接）上报县资助管理中心邮箱。

5、9月6日之前县资助管理中心将全县各级各类学校《申请资助学生统计表 （用于经济信息核查）》统一发市资助管理中心，核查每一位申请资助学生的家庭财产情况，市资助中心反馈核查结果后，各学校根据反馈结果结合《济宁市家庭经济困难学生认定办法》，认真开展“三级认定、两级公示”程序，留下认定和审核、公示等工作照片，并将《济宁市家庭经济困难学生信息采集表(学前到高中阶段通用）》汇总表发资助中心邮箱。

6、9月20日之前，县学生资助管理中心将全县各学段资助资金申请报告上报县财政局，申请2023年秋季学期资助资金。

各级各类学校务必按照以上时间节点开展工作，全面落实资助政策，不得因个别学校工作迟缓影响全县资助资金申请和发放进度。

金乡县东城小学

2023年8月25日