## Sheet1
2020年市政府工作报告重点工作落实情况汇总表（前三季度调度）
填表单位：市公路事业发展中心 | [6 empty] | 时间：2020年10月13日
序号 | 任务目标 | 分管市长 | 主办单位 | 进展情况（简明扼要，条理清晰，用结论性语言突出阶段性成果，切忌空话套话，尤其是有数字、有节点的工作任务，要明确截至当月的完成量或比例，原则上每项工作不超过500字） | 突出困难问题、原因及可行性建议 | 下步计划 | 分管领导姓名、职务、办公电话、手机号码（必填） | 具体每条任务填表人姓名、职务、办公电话、手机号码（必填）
二、聚焦重大基础设施建设，全力增强稳增长有效支撑
（一）提速项目建设
第25条 | 建成通车董梁高速、枣菏高速，提速推进新机场高速。 | 张国洲 | 市交通运输局 市公路事业 发展中心 | ①董梁高速济宁段：路基工程、桥梁上部、桥梁下部已完成，累计完成路面工程量的95.31%。 ②枣菏高速济宁段：已建成通车。 ③济宁新机场高速：已完成路基桥涵工程量的16.2%；累计完成桩基3388颗，墩柱肋板905颗，系梁承台168个，CFG桩35.7万延米；路基清表255万㎡，挖填方120.8万方。 | 无 | ①董梁高速济宁段：合理制定路面与附属设施施工计划，尽快完成路面及附属设施施工。 ②枣菏高速济宁段：已经建成通车。 ③济宁新机场高速：督促施工方加大施工投入，10月计划完成路基桥涵工程量的18%。 | ①董梁高速济宁段分管领导： 陈振卫 总会计师 ②枣菏高速济宁段分管领导： 段 闽 副主任 ③济宁新机场高速分管领导： 陈永凛 总工程师 | ①董梁高速济宁段联系人： 王峰 审计科长 ②枣菏高速济宁段联系人： 马燕 项目办科员 ③济宁新机场高速联系人： 赵宗启 总工办主任
（二）做强平台支撑
第29条 | 积极对接央企省企。深化与中建、中铁建、山东高速、齐鲁交通等企业合作，鼓励在我市设立分支机构，以大集团实施大项目。 | 于永生 张国洲 | 市住房城乡 建设局 市交通运输局 市国资委 市公路事业 发展中心 | 目前，齐鲁交通发展集团与山东高速集团正合并重组，有关合作事宜尚未明确具体意见。 | 无 | 继续加强沟通对接，积极推进合作事项实质性进展。 | 王书敏 副书记 | 卢刚 人事劳资科长