关于第二轮中央生态环境保护督察反馈问题第32项整改情况公示

济宁市第二轮中央生态环境保护督察反馈问题第32项已完成整改，根据《山东省中央生态环境保护督察整改任务验收销号工作规定》（鲁环督改办〔2022〕8号）要求，现将整改情况予以公示。

一、反馈问题

大气污染防治问题依然突出。山东省大气污染防治的结构性、根源性压力仍处于高位，“十四五”大气污染防治形势依然严峻。

二、整改目标

完成省下达的“十四五”环境空气质量目标任务。

三、整改措施及落实情况

（一）整改措施

1.淘汰低效落后产能。按照省要求，聚焦钢铁、煤电、水泥、煤炭等重点行业，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品淘汰出清。济宁市无2500吨/日以下的水泥熟料生产线。

2.压减煤炭消费总量。“十四五”期间，完成省定我市煤炭消费压减任务。大力发展光伏发电等可再生能源发电，力争到2025年年底，新能源和可再生能源装机规模达到450万千瓦左右。

3.优化货物运输方式。推进大宗货物运输“公转铁、公转水”，支持砂石、煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新（改、扩）建铁路专用线。推广公共领域新能源汽车使用，在保留必要燃油公交车用作应急保障的基础上，新增和更新的公交车中新能源车辆占比达到100%，新增和更新的出租车中新能源及清洁能源车辆占比达到80%。

4.深化重点领域治污。实施低VOCs含量原辅料使用替代。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造工程。持续开展非道路移动机械摸底调查和编码登记工作。通过遥感检测、检验机构监管、执法检查、OBD远程监控等方式，强化柴油货车监管。

（二）落实情况

2025年，济宁市“十四五”空气质量目标任务共3项约束性指标，分别是PM2.5年均浓度42μg/m3，优良天数比率67.1%，重污染天数比率1.9%。2025年，我市PM2.5平均浓度为39μg/m3，同比改善2.5%；重污染天数2天，同比减少5天；优良天数比率73.7%，同比增加5.9个百分点。PM2.5平均浓度、优良天数比率、重污染天数比率均完成2025年考核目标。

1.淘汰低效落后产能情况。聚焦重点行业，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品淘汰出清。全市唯一钢铁企业齐鲁特钢45万吨炼钢产能于2022年转移退出；曲阜中联2条2500吨/日水泥熟料生产线分别于2022年和2023年关停退出，济宁山水水泥1条2500吨/日水泥熟料于2024年关停退出；2022年，我市3.2米及以下水泥粉磨企业除保留曲阜中联工程材料分公司（特种水泥），其他已全部拆除。

2.压减煤炭消费总量情况。制定《关于优化能耗煤耗要素配置切实做好2022年能耗双控和煤炭消费压减工作的意见》《济宁市实施“加减乘除”工作法做好能耗双控和煤炭消费压减工作的实施方案》《济宁市2024年能耗双控和煤炭消费压减工作总体方案》《关于高质量做好“十四五”能耗双控和煤炭消费压减收官工作的指导意见》《济宁市2026年煤炭消费总量控制工作要点》等系列文件，建立完善节能减煤工作体系，明确煤炭消费总量控制总体要求、工作目标和重点任务，为高质量完成省定任务目标奠定坚实基础。我市2025年纳入考核的煤炭消费量比2020年压减19.8%，完成省定压减10%以上的考核任务。同时，大力发展光伏发电等可再生能源。截至2025年12月底，全市新能源和可再生能源装机规模达719.82万千瓦，同比增长18.18%，占总装机容量的39.32%。其中光伏发电装机规模达641.94万千瓦，风电装机规模达50.28万千瓦，生物质能发电装机规模达27.6万千瓦。

3.优化货物运输方式情况。推进“公转铁、公转水”。一是加快铁路专用线建设。2022年以来，全市建成投用3条铁路专用线，分别是鲁西电厂铁路专用线、龙拱港铁路专用线、兖州北站扩能改造项目。其中，鲁西电厂铁路专用线于2023年1月正式运营，龙拱港铁路专用线于2024年9月9日正式运营，兖州北站扩能改造于2026年5月正式运营。目前，在建铁路专用线项目3条，分别是山东京杭多式联运联运物流项目配套铁路专用线改扩建工程、山东淄海铁路物流有限公司铁路专用线工程、济宁祥城北港务有限公司铁路专用线工程。二是大力发展水路运输。2022年全市共完成水路货运量4313.4万吨，同比增长28.56%；2023年全市共完成水路货运量5098.4万吨，同比增长18.2%；2024年全市共完成水路货运量6450.1万吨，同比增长26.51%；2025年全市共完成水路货运量7401.8万吨，同比增长14.75%。三是推广新能源汽车使用。2022年至2025年，全市更新和新增公交车302辆，均为新能源车辆。其中，2022年更新新增107辆，2023年更新新增150辆，2024年更新新增45辆。全市更新和新增巡游出租车2606辆，均为新能源或清洁能源车辆。其中，2022年更新新增巡游出租车439辆，其中新能源车130辆，占比29.6%；2023年更新新增巡游出租汽车656辆，其中新能源车566辆，占比86.3%；2024年更新新增巡游出租汽车648辆，其中新能源车639辆，占比98.6%；2025年更新新增巡游出租汽车863辆，其中新能源车852辆，占比98.7%。截至2025年底，全市公交车新能源占比99.3%，巡游出租车新能源占比53.3%。

4.深化重点领域治污情况。2025年全市低VOCs原辅材料使用比例达85.24%，较2020年提升31.66%；2024年全市低VOCs原辅材料使用比例达81.82%，较2020年提升28.24%。全面实施5家焦化企业、17家水泥企业全流程超低排放改造，截至2023年12月，全市22家水泥、焦化企业均按照省方案要求完成超低排放工程改造、通过评估验收并报市级备案，22家企业超低排放改造累计投资7.43亿元，其中有组织改造2.19亿元、无组织改造3.52亿元、清洁运输改造1.13亿元、监测监控改造0.59亿元。充分发挥遥感检测、检验机构监管、执法监管、OBD远程监控等方式，强化对柴油货车监管，2024年至2025年累计处罚检验机构25家，处罚共计286.8968万元，暂停数据采信149次，移交公安1家。2023年至2025年期间，全市累计路检路查及集中停放地检查柴油货车88035辆，处罚93辆，罚款2.03万元。

四、销号验收情况

2026年8月28日，省生态环境厅反馈《关于第二轮中央生态环境保护督察第32项整改任务的销号验收意见》，济宁市已完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题第32项整改任务。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请在公示期内向济宁市生态环境局反映。

公示时间：2026年10月10日- 10月19日（10个工作日）

电话：0537-2316955

邮箱：jnhbjwfk@ji.shandong.cn

济宁市生态环境局

2026年10月10日