## Sheet1
2020年市政府工作报告重点工作落实情况汇总表
填表单位：市公路事业发展中心 | [6 empty] | 时间：2020年11月30日
序号 | 任务目标 | 分管市长 | 主办单位 | 进展情况（简明扼要，条理清晰，用结论性语言突出阶段性成果，切忌空话套话，尤其是有数字、有节点的工作任务，要明确截至当月的完成量或比例，原则上每项工作不超过500字） | 突出困难问题、原因及可行性建议 | 下步计划 | 分管领导姓名、职务、办公电话、手机号码（必填） | 具体每条任务填表人姓名、职务、办公电话、手机号码（必填）
二、聚焦重大基础设施建设，全力增强稳增长有效支撑
（一）提速项目建设
第25条 | 建成通车董梁高速、枣菏高速，提速推进新机场高速。 | 张国洲 | 市交通运输局 市公路事业 发展中心 | ①董梁高速济宁段：已建成通车。 ②枣菏高速济宁段：已建成通车。 ③济宁新机场高速：全线共59.72公里清表任务，已完成57.32公里。工程施工方面，已完成路基桥涵工程量的22.3%，累计完成桩基4193颗，CFG桩49.2万延米，路基清表完成269.8万平方米，填土方约270万方。 | 无 | 济宁新机场高速12月份计划累计完成路基桥涵工程量的25%。 | ①董梁高速济宁段分管领导： 陈振卫 总会计师 ②枣菏高速济宁段分管领导： 段 闽 副主任 ③济宁新机场高速分管领导： 陈永凛 总工程师 | ①董梁高速济宁段联系人： 王峰 审计科长 ②枣菏高速济宁段联系人： 马燕 项目办科员 ③济宁新机场高速联系人： 赵宗启 总工办主任
（二）做强平台支撑
第29条 | 积极对接央企省企。深化与中建、中铁建、山东高速、齐鲁交通等企业合作，鼓励在我市设立分支机构，以大集团实施大项目。 | 于永生 张国洲 | 市住房城乡 建设局 市交通运输局 市国资委 市公路事业 发展中心 | 济宁公路勘测设计研究院与山高集团合作组建的济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司业务拓展取得实质性进展，2020年计划目标产值1.05亿元，目前已实现产值1.1亿元。 | 无 | 积极做好与山东高速集团和齐鲁高速发展集团合并后的沟通对接，继续深化具体合作事项。 | 王书敏 副书记 | 卢刚 人事劳资科长