## Sheet1
2020年上半年市《政府工作报告》重点工作落实情况汇总表
序号 | 任务目标 | 主办单位 | 进展情况（简明扼要，条理清晰，用结论性语言突出阶段性成果，切忌空话套话，尤其是有数字、有节点的工作任务，要明确截至当月的完成量或比例） | 进展状态（已完成、进展较快、正常推进、进展较慢） | 突出困难问题及原因（要具体阐述） | 下步计划措施 | 填表人姓名、职务、办公电话、手机号码（必填）
二、聚焦重大基础设施建设，全力增强稳增长有效支撑
（一）提速项目建设
第25条 | 加快鲁南高铁曲菏段及4个站前广场建设；做好雄商高铁、济枣高铁前期工作。建成通车董梁高速、枣菏高速，提速推进新机场高速，加快南绕城高速前期准备，新增高速通车里程115公里。 | 市交通运输局、市公路事业发展中心 | ①董梁高速济宁段：累计完成路基工程100%，路面工程81.3%，桥梁基础及下部结构98%，桥梁上部结构97.65%。今年完成投资5.0861亿元，累计完成投资32.0865亿元。 ②枣菏高速济宁段：累计完成路基工程100%、路面工程99.96%、桥梁工程100%、机电工程99.26%、房建工程99.99%、交安绿化工程97.29%。今年完成投资 10.919亿元，累计完成投资67.339亿元。 ③济宁新机场高速：累计完成路基桥涵工程量的10.3%。其中累计完成桩基1365颗，墩柱58颗，系梁承台20个,盖梁6个。高新区互通，两城枢纽填方完成10万方，CFG桩完成13.04万延米。累计完成投资15.6亿元。 | 正常推进 | 济宁新机场高速： 1.项目涉及南四湖滞洪区段防洪评价，尚未取得淮委批复。 2.兖州区、微山县土源未有效落实。 3.因征迁资金到位率低，永久用地交付少，未能形成连续作业面。 | ①董梁高速济宁段：督促投资方加快桥梁、路面、绿化、交安等工程进度，做好工程协调工作，确保项目按计划推进。 ②枣菏高速济宁段：有序开展路面工程、房建工程、机电工程及交安绿化工程，抓好收尾施工。 ③济宁新机场高速：督促协调各县、区有关部门，尽快完成征迁、临时用地手续办理和“三线”迁改工作，确保不影响工程进展。加强与市直相关部门沟通，积极向淮委协调汇报，快速推进南四湖滞洪区段防洪评价审批工作，及时向市政府报告工作进展。 | ①董梁高速济宁段联系人： 王峰 审计科长 ②枣菏高速济宁段联系人： 马燕 项目办科员 ③济宁新机场高速联系人： 赵宗启 总工办主任
（二）做强平台支撑
第29条 | 积极对接央企省企。深化与中建、中铁建、山东高速、齐鲁交通等企业合作，鼓励在我市设立分支机构，以大集团实施大项目。 | 市住房城乡建设局、市交通运输局、市国资委、市公路事业发展中心 | 市公路中心于7月初草拟了合作框架协议，目前正在征求山高集团意见。 | 正常推进 | 无 | 下步将继续与山高集团做好沟通对接，商讨框架协议的具体内容和措施。 | 卢 刚 人事劳资科长