济文旅字〔2022〕4号

济宁市文化和旅游局关于印发《济宁市文化和旅游局“山东手造·济宁好礼”推进工作领导小组成员名单》及《关于落实“山东手造·济宁好礼”推进重点任务分工方案》的通知

各县（市、区）文化和旅游局，曲阜市文物局，济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心，局机关有关科室、局属有关单位：

为贯彻省委、省政府关于打造“山东手造”品牌的决策部署，根据省委宣传部等部门印发《“山东手造”推进工程实施方案》、省文化和旅游厅《“山东手造”推进工作重点任务分工方案》和市委宣传部等部门关于《2022年“山东手造•济宁好礼”推进工程实施方案》、《“山东手造•济宁好礼”推进工程三年行动计划（2022-2024年）》要求，经局党组研究，成立市文化和旅游局“山东手造·济宁好礼”推进工作领导小组，制定重点任务分工方案，现印发给你们。请结合实际情况，加强沟通，协调推进，全力以赴抓好工作落实。

附件：1.济宁市文化和旅游局“山东手造·济宁好礼”推进工作领导小组成员名单

2.关于落实“山东手造·济宁好礼”推进重点任务

分工方案

济宁市文化和旅游局

2022年4月20日

附件1

济宁市文化和旅游局

“山东手造·济宁好礼”推进工作领导小组

成员名单

组  长：

张  弢  市文化和旅游局党组书记、局长，一级调研员

副组长：

张  康  市文化和旅游局二级调研员

陈  鹏  市文化和旅游局党组成员、副局长

成  员：

白红波  市文化和旅游局办公室主任、一级主任科员

王景晖  市文化和旅游局人事教育科科长、一级主任科员

刘  艳  市文化和旅游局财务科科长、一级主任科员

夏  冰  市文化和旅游局非物质文化遗产科科长

蒋  琰  市文化和旅游局科技信息科科长

王申臣  市文化和旅游局产业发展科科长、四级调研员

王加强  市文化和旅游局市场推广科科长

孔祥芬  市文化和旅游局资源开发科副科长、三级主任科员

颜昊博  市文化和旅游局博物馆与社会文物科科长、一级主任科员

宋冉冉  市文化和旅游局对外交流和合作科科长

王德凯  市旅游公共服务中心党支部书记、主任

郑志群  市孔孟书画院党支部书记、院长

张华锋  市文化馆党支部书记、馆长

顾黎明  任城区文化和旅游局党组书记、局长

周  鹏  兖州区文化和旅游局党组书记、局长

齐祥灿  曲阜市文化和旅游局党组书记、局长

刘爱春  曲阜市文物局党组书记、局长

刘洪刚  泗水县文化和旅游局党组书记、局长

高  胜  邹城市文化和旅游局党组书记、局长

褚  新  微山县文化和旅游局党组书记、局长

赵  磊  鱼台县委宣传部副部长，县文化和旅游局局长

王剑涛  金乡县文化和旅游局党组书记

孙有科  嘉祥县文化和旅游局党组书记、局长

王洪军  汶上县文化和旅游局党组书记、局长

张良喜  梁山县文化和旅游局党组书记、局长

董  骞  济宁高新区党政办公室党总支副书记、精神文明

建设办公室（文化旅游处）主任（处长）

张建华  太白湖新区文化和旅游局局长、济宁市北湖旅游

服务中心主任，四级调研员

李树行  济宁经济开发区管理委员会发展软环境保障局

社会事业中心主任

领导小组负责领导市文化和旅游局“山东手造·济宁好礼”推进工作，研究确定重大事项，统筹推进重点工作。领导小组办公室设在市文化和旅游局非物质文化遗产科，夏冰同志兼任办公室主任。

附件2

关于落实“山东手造·济宁好礼”推进工作

重点任务分工方案

为贯彻省委、省政府关于打造“山东手造”品牌的决策部署，根据省委宣传部等部门印发《“山东手造”推进工程实施方案》、省文化和旅游厅《“山东手造”推进工作重点任务分工方案》和市委宣传部等部门关于《2022年“山东手造•济宁好礼”推进工程实施方案》、《“山东手造•济宁好礼”推进工程三年行动计划（2022-2024年）》要求，结合工作实际，制定以下落实分工方案。

一、建立“山东手造·济宁好礼”标准体系

1.开展资源调查。指导各县市区开展手造资源调查，依托四级非物质文化遗产项目名录、传统工艺振兴目录等，全面系统梳理手造资源建立基础信息目录，汇总建立济宁市手造资源库。（责任单位：局非物质文化遗产科牵头，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2022年6月底前）

2.配合省厅编制标准体系。积极配合和参照省文旅厅“山东手造”标准体系的制定和修订，规范济宁手造企业生产行为，提升济宁手造产品质量。（责任单位：局非物质文化遗产科牵头，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2022年12月底前）

3.建立项目库。广泛发动手造企业参评“山东手造”优选100活动，建立“山东手造·济宁好礼”项目库。（责任单位：局非物质文化遗产科牵头、局资源开发科配合，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2022年12月底前）

二、打造“山东手造·济宁好礼”重点产业集群

4.打造重点产业。指导各县市区打造1至2个重点手造产业。（责任单位：局非物质文化遗产科牵头、局产业发展科配合，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2022年12月底前）

5.认定重点企业、园区和项目。培育认定一批“山东手造·济宁好礼”重点企业、重点园区、重点项目。（责任单位：局非物质文化遗产科牵头、局产业发展科配合，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2022年12月底前）

6.建立“山东手造·济宁手造”产业体系。实施“强链”“补链”“延链”工程，到2023年，基本建立集生产销售、宣传展示体验于一体的“山东手造·济宁好礼”产业体系。（责任单位：局非物质文化遗产科牵头、局产业发展科配合，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2023年底前）

7.打造“山东手造·济宁好礼”领军品牌。到2023年，打造国内知名的“山东手造·济宁好礼”领军品牌5个以上。到2025年，“山东手造·济宁好礼”产业体系健全完善，创建国内知名的“山东手造·济宁好礼”领军品牌15个以上，形成全省乃至    国内具有重要影响的手造产业集聚区。（责任单位：局非物质文化遗产科牵头、局产业发展科配合，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2025年底前）

8.积极参加中华传统工艺博览会。(责任单位：局非物质文化遗产科牵头，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2022年6月底前)

9.积极参加全省“振兴传统工艺·鲁班杯”大赛。(责任单位：局非物质文化遗产科牵头，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2022年5月底前)

三、推进“山东手造·济宁好礼”非遗工坊建设

10.认定一批市级非遗工坊。参照省级非遗工坊认定办法，培育认定一批市级非遗工坊。积极推荐市级非遗工坊参加省级非遗工坊认定。（责任单位：局非物质文化遗产科牵头，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2022年12月底前）

11.建立非遗工坊产品目录。大力开发以手工制作、加工制造为主的“山东手造·济宁好礼”特色产品，建立产品目录。（责任单位：局非物质文化遗产科牵头，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：长期）

12.促进非遗工坊产品网络销售。推动非遗工坊目录产品纳入文化和旅游惠民消费季销售平台，对非遗工坊目录产品给予宣传推广等支持。（责任单位：局非物质文化遗产科牵头、局产业发展科配合，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：长期）

四、推动“山东手造·济宁好礼”进景区

13.确定“山东手造·济宁好礼”进景区项目、产品目录。因地制宜研究制定“山东手造·济宁好礼”进景区展销体验模式。（责任单位：局资源开发科牵头、局非物质文化遗产科配合，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2022年5月底前）

14.搭建“山东手造·济宁好礼”展示体验销售平台。2022年5月底前，打造有代表性的1家5A级景区、1家4A级景区展示销售专区。年底前，在10家3A级（含）以上景区建设“山东手造·济宁好礼”展示体验销售专区。2023年6月底前，推动“山东手造·济宁好礼”进入所有具有条件的3A级（含）以上旅游景区。（责任单位：局资源开发科牵头、局非物质文化遗产科配合，各县市区文化和旅游局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2023年6月底前）

五、做优“山东手造·济宁好礼”展示展销

15.纳入“文化和旅游惠民消费季”平台。在“文化和旅游惠民消费季”平台设立“山东手造·济宁好礼”展销专区。（责任单位：局产业发展处牵头，局非物质文化遗产处配合。完成时限：2022年12月底前）

16.做好“山东手造·济宁好礼”宣传推广。将“山东手造·济宁好礼”纳入“好品山东”“好客山东”品牌体系进行整体宣介，统筹利用传统媒体和抖音等新媒体，高频率加大“山东手造·济宁好礼”宣传推广，实现良性互动、相互赋能。（责任单位：局市场推广科牵头、局非物质文化遗产科、科技信息科配合，济宁市旅游公共服务中心协同落实。完成时限：长期）

17.用好重大节会活动平台。用好山东省旅游发展大会、中国国际文化旅游博览会、中国非遗博览会等节会平台，加大对“山东手造·济宁好礼”产品的宣传展销力度。（责任单位：局产业发展科牵头、局非物质文化遗产科配合。完成时限：长期）

18.做好“山东手造·济宁好礼”产品线上展销。配合省文旅厅，充分利用“好客山东”天猫、京东线上旗舰店，将我市手造产品纳入“山东手造”专区进行展销。（责任单位：局市场推广科牵头、局非物质文化遗产科配合。完成时限：长期）

19.积极参与省文旅厅与故宫博物院推进“山东手造”产业发展的合作。邀请故宫文化创意及运营方面专家指导我市博物馆加强人才培养、增强文创产品开发运营能力。指导全市各级博物馆开发培育文创品牌，在“山东手造·济宁好礼”上推出特色文创产品。（责任单位：局博物馆与社会文物科牵头、局非物质文化遗产科配合，各县市区文化和旅游局、曲阜市文物局、济宁高新区党政办公室文明办（文旅处）、太白湖新区文化和旅游局、济宁经开区发展软环境保障局社会事业中心协同落实。完成时限：2022年12月底前）

20.积极推荐我市手造产品纳入“山东手造”（济南）展示体验中心展示。(责任单位：局非物质文化遗产科牵头，济宁市文化馆协同落实。完成时限：2022年5月底前)

21.配合曲阜市举办中华印信文化精品展。(责任单位：局非物质文化遗产科牵头，济宁市孔孟书画院（济宁市艺术创作研究院、济宁市金石文化研究院）协同落实。完成时限：2022年11月底前)

22.配合市交通运输局推动“山东手造·济宁好礼”进高速公路服务区。(责任单位：局非物质文化遗产科。完成时限：2022年12月底前)

六、加强“山东手造·济宁好礼”对外交流

23.推出“山东手造·济宁好礼”对外交流品牌。积极打造“山东手造·济宁好礼”对外交流品牌，扩大“山东手造·济宁好礼”的影响力和美誉度。(责任单位：局对外交流和合作科牵头、局非物质文化遗产科配合。完成时限：长期)

24.做好对外宣传展示。利用海外中国文化中心、旅游推广联盟等机构，开展“山东手造·济宁好礼”宣传推介。推荐我市手造产品在贝尔格莱德中国文化中心“山东手造”展示区进行展示宣传。(责任单位：局对外交流和合作科牵头、局非物质文化遗产科配合。完成时限：长期)

25.开展国际交流和研修培训。通过双边、多边渠道，组织手造企业和带头人开展国际交流和研修培训，开拓视野，借鉴经验。(责任单位：局对外交流和合作科牵头、局非物质文化遗产科配合。完成时限：长期)

| 济宁市文化和旅游局办公室 | 2022年4月20日印发 |
| --- | --- |